
南京医科大学五台校区学生公寓楼
全过程跟踪审计
招  标  文  件

招标人：南京医科大学审计处
日期：   2015    年  4  月  16  日

根据江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法的精神,我校决定对新建工程项目实施全过程跟踪审计,并通过招标方式确定符合我校要求全过程跟踪审计的咨询单位。有关事项说明如下：
一、招标内容
南京医科大学五台校区学生公寓楼全过程跟踪审计
1、工程内容：学生公寓楼约73000平方米
2、工程地点：南京医科大学五台校区
3、工程开工时间：约为2015年9月-2017年3月
4、工程投资预算：2.2亿
二、全过程跟踪审计的内容、范围

1、招标文件（含工程量清单）和招标控制价的审核；
2、合同审核及相关条款的建议和中标价的审核;
3、工程进度款与月报的审核;
4、设计变更、现场签证控制与审核，及时提交变更的合法性、合理性建议，对重大变更项目所需费用进行测算，并提交评估报告；隐蔽工程的现场查验和相关记录；
5、暂估价材料、设备选购价格的审核与确定；
6、参与工程造价控制有关的工作会议；
7、承包商提出索赔时，为委托方提供咨询意见；
8、协助招标人做好新型建筑材料、进口材料、节能材料、新技术、新工艺进行市场调查与价格审核；

9、工程竣工结算审计;
10、协助招标人做好过程造价管理与控制;
11、完成招标人交办的与跟踪审计项目有关的其他工作。
招标单位将视全过程跟踪审计完成情况决定是否委托同一投标单位完成工程竣工结算审计及工程财务决算审计。

三、全过程跟踪审计的要求
资质要求：具有独立法人资格、工程造价甲级资质的省内中介机构。获得省级工程造价咨询行业信用评价AAA级及ISO9001质量体系认证更佳。本项目谢绝联合体投标。

业绩要求：具有良好的高校建设项目跟踪审计业绩、诚实守信，有近五年高校工程项目跟踪审计经验，并能提供审计项目所在高校内审机构的书面认可证明、合同原件及结算审计报告等相关材料。
结算审计业绩计算时间为2009年1月1日-2014年12月31日，以审计报告审定单出具日期为准，并要求此项目审计人员各自审计项目的审计报告一份。

人员要求：

项目负责人同时必须具有造价工程师执业资格和工程师职称（或以上），具有从事造价审核工作10年以上及独立承担工程造价2亿以上房屋建筑工程建设项目跟踪审计和结算审计业绩，具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力，具有较强的工作责任感和敬业精神，获市级或省级以上奖励的更佳。具有工程项目结算纠纷司法鉴定经历更佳。
投入本工程项目实行全过程跟踪审计的主要专业人员必须具有造价工程师执业资格，具有从事造价审核工作5年以上跟踪和结算审计执业经验，能熟练运用计算机进行工作，具有良好的思想品德和专业业务素质，较好的语言表达能力和沟通协调能力。
投标时须填写《拟投入项目跟踪审计人员明细表》。一经中标确认，投标方不得擅自变动人员。如有特殊情况，投标方应以书面形式向招标方提出请求，详细说明原因并调整审计工作方案，取得招标方同意后方可执行，否则招标方有权解除合同。

在合同终止前，招标方有权在限定时间内要求投标方更换不称职的审计人员，投标方拒绝的，招标方有权解除合同。

设备要求：
投标人必须自备用于跟踪审计的相关设备和软件。投标时自报设备数量、品牌和软件版本。

四、工作方案、程序及责任
1、投标人合理组织针对本工程跟踪审计的审计方案，方案要明确审计工作目标、审计内容与重点、审计程序与方法、审计组织与分工、审计时间安排等，说明如何保证审计进度和审计质量，并作出书面承诺，且投标人现场答辩。

2、投标人对工程项目初审结果须以正式的书面报告向招标人详细通报，使招标人充分了解核减与核增的细项和原因，及有关不确定问题政策依据、处理态度、以及建议。

3、在审计过程中遇到有关造价问题，投标人须积极配合进行相关的政策咨询、解释工作。

4、事务所与施工单位对帐后，审核结果与初审出现重大差异时须向招标人说明，重大事项应经招标人复核。

5、送审的全部资料包括审核中的补充资料，一律由招标人内审工作人员审核后再提供给咨询单位审计人员，咨询单位审计人员不得直接接收校审计处外的其他单位补办的签证及其它资料。

6、中标单位不得转包工程审计项目。
五、质量要求
经初步审核的工程结算，需报招标人委托的造价咨询公司复审，其复审误差率应在3%（含3%）以内，单项工程核减率在3%以上，由投标人承担全部复审费用，并扣除初审费用的30%。

六、投标报价

跟踪审计费用=送审的建安工程造价*基本收费费率

竣工结算审计费用=送审的建安工程造价*基本收费费率+（核减（增）额*追加收费费率

各投标单位投标报价时应对施工期间的各类风险和不确定因素对跟踪审计工作的影响有充分的考虑和准备。

投标人一旦中标，不得以任何理由再向招标人收取任何费用。

七、付款方式和比例

跟踪审计费用在合同生效且委托跟踪审计人员进驻现场后，付给已开工单体项目合同造价审计费用中基本收费和驻场收费部分的30%，工程竣工验收后付40%，竣工结算审核报告出具后付效益收费的70%。余款待招标人质量检查后，7个工作日内根据检查结果结清审计费用。
竣工结算审计费用在合同生效且出具竣工结算审核报告、财务决算审计报告后付70%，余款待招标人质量检查后，7个工作日内根据检查结果结清审计费用。

八、招标安排

请投标人于2015年4月23日上午9点前，将密封好的标书送达南京医科大学审计处。届时进行资格预审。
九、评标办法
我方将聘请有关专家进行综合评审。本次评标采用综合评分法，评标总分值由审计费用、单位及人员资质、审计人员业绩和审计方案等四部分组成，满分为100分。其中：审计费用占50分，投标单位及人员资质占15分，审计人员业绩占10分，组织计划、实施方案及投标承诺25分，以综合得分最高的单位为中标单位，当得分相同时，以其中审计费用得分高的单位为中标单位。

招标人按评标结果进行排序，对未中标方不作任何解释，所有投标文件及资料恕不退还，敬请谅解。
十、投标费用

1、投标保证金

本项目的投标保证金为：壹万元整。

投标保证金必须以支票支付，且不标明出票日期，投标人须在递交本项目投标文件时一并交纳。

2、未中标单位的投标保证金在定标后7个工作日内予以退还(无息)。

3、中标单位的投标保证金转为履约保证金。

十一、投标文件及投标说明

1、投标文件分商务标和技术标，并分别进行密封和加盖单位公章、法人代表章。投标文件分正本和副本，分别包装密封，并标明“正本”、“副本”字样和投标人的单位名称及地址等。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、商务标：正本一份、副本三份。

商务标主要包括以下内容：投标报价说明、投标报价应列出费率及投标报价需要说明的其他有关资料等。格式见附件二。
3、技术标：正本一份、副本三份。
技术标主要包括以下内容：企业简介、营业执照、法定代表人身份证(复印件)、法人授权委托书、造价及注册会计师法定业务资质等级证书(复印件)、项目负责人执业资格证书、工作简历及业绩情况；拟投入跟踪审计人员近五年主要业绩资料并填写《近五年已审计项目一览表》和提供1—2份已审结的类似工程结算审计报告书，拟投入的专业技术人员名单、年龄、职称、执业资格及跟踪审计业绩等需详细说明，并提供有关证书复印件（中标后复核原件，不符的作废标处理）；完成本次审计任务的组织计划、实施方案及投标承诺(服务承诺、审计质量承诺)等。

4、投标人所提供的资料必须真实有效，如有弄虚作假行为，一经发现取消其投标和中标资格。

5、标书的递交

投标人应将投标书密封装在单独的信封中，且在信封上标明投标项目名称、投标人名称并加盖骑缝章。

标书在指定时间内送达招标人。
投标截止日期为：2015年4月23日上午9:00。

6、标书的评议

在投标截止时间内没有送达的投标书、未按要求进行报价的投标书以及投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，在评标时不予考虑。

投标价格明显有违实际且与招标文件要求不符的标书在评标时不予考虑。

7、中标后的履行

定标后，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

合同协议书签署时，中标人应按招标书规定向招标人提交履约保证金。

若中标人未能提交履约金，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

招标联系人：吴旻昊    电话：86862647 

附件一：投标函格式
投  标  函

                           ：

一、根据已收到的                                                  
项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据项目招标文件的规定，经认真研究招标文件后，现作如下投标报价：

 二、我单位金额为人民币                       元的投标保证金已按招标文件要求交纳。

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交          元的银行保函或                    元的支票作为履约担保。

四、其他承诺：

五、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或代理人(签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日

附件二：

南京医科大学五台校区学生公寓楼全过程跟踪审计招标报价表

单位名称：

	各类费率
	报        价

	跟踪审计基本收费费率
	

	竣工结算审计基本收费费率
	

	竣工结算审计追加收费费率
	

	质量承诺
	

	其  他
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